Комплекс мероприятий (	дорожная карта)

по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

в Мценском районе Орловской области

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Описание планируемого результата | Форма отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наполнение Навигатора данными об учреждениях | 15.12.2020 | МБУДО ЦДОД |  |
|  | Наполнение Навигатора данными о программах дополнительного образования | 15.12.2020 | МБУДО ЦДОД |  |  |
|  | Наполнение Навигатора данными о детях и заявках на программы дополнительного образования | 25.12.2020 | МБУДО ЦДОД |  |  |
|  | Создание муниципальных межведомственных рабочих групп по внедрению и реализации Целевой модели ДОД (в том числе внедрению ПФ ДОД) Создание муниципальных опорных центров (МОЦ) | 20.12.2020 25.01.2021 | Отдел образования администрации Мценского района |  |  |
|  | Издание приказа отдела общего образования об открытии МОЦ | 25.12.2020 | Отдел образования администрации Мценского района |  |  |
|  | Расчет параметров персонифицированного финансирования: – определение номинала, числа и категорий сертификатов; – определение параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) на реализацию дополнительных общеразвивающих программ на человеко-час; – формирование сходимости модели ПФ ДОД; – расчет разделения муниципального задания. | 28.02.2021 | Ответственный за персонифицированное финансирование - отдел образования администрации Мценского района | Подготовленные расчеты | Таблицы в формате Excel с подготовленными расчетами |
|  | Подготовка служебной записки о необходимости перераспределения бюджетных средств | 10.03.2021 | Ответственный за персонифицированное финансирование - отдел образования администрации Мценского района | Направление служебной записки в финансовый орган | Служебная записка, направленная в финансовый орган |
|  | Внесение изменений в решение о местном бюджете для закрепления: – финансового обеспечения мероприятия по ПФ ДОД; – полномочий начальника финансового органа муниципального образования по внесению изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете (при необходимости внесение изменений в положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании). | 20.03.2021 | администрация Мценского района | Принятые изменения в решение о бюджете | Решение представительного органа администрации Мценского района о внесении изменений в решение о бюджете |
|  | Проведение 1 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД | 01.03.2021 | МБУДО ЦДОД отдел образования администрации Мценского района | статьи в СМИ Участие в Размещение краткой информации о внедрении ПФ ДОД и баннеров Навигатора ДОД на сайтах учреждений, ОМСУ, РОИВ. | Отчет о проведенной информационной кампании |
|  | Принятие нормативно-правового акта ОМСУ с приложением Правил ПФ ДОД | 01.03.2021 | отдел образования администрации Мценского района МБУДО ЦДОД | Принятый НПА | Принятый НПА |
|  | Принятие нормативно-правового акта уполномоченного органа об утверждении программы персонифицированного финансирования | 01.04.2021 | отдел образования администрации Мценского района | Принятый НПА | Принятый НПА |
|  | Принятие нормативно-правовым актом уполномоченного органа основных параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) | 01.04.2021 | отдел образования администрации Мценского района ЦДОД | Принятый НПА | Принятый НПА |
|  | Принятие нормативно-правового акта ОМСУ о внесении изменений в муниципальные программы развития для закрепления мероприятия по ПФ ДОД | 15.04.2021 | отдел образования администрации Мценского района ЦДОД | Принятый НПА | Принятый НПА |
|  | Проведение 2 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД | 01.05.2021 | ЦДОД | Распространение печатных материалов (листовок, буклетов) через общеобразовательные школы и дошкольные учреждения, в том числе через родительские собрания. Ответы на вопросы для СМИ. Реклама ПФ ДОД на региональном и муниципальном теле- и радиоканалах. Размещение подробной информации о внедрении ПФ ДОД на сайтах учреждений, ОМСУ, РОИВ. | Отчет о проведенной информационной кампании |
|  | Внесение изменений в локальные акты муниципальных поставщиков образовательных услуг | 30.04.2021 | ЦДОД | Внесенные изменения в локальные акты, утверждение ответственных за операции с сертификатами | Измененные локальные акты на примере одной из образовательных организаций |
|  | Выбор уполномоченной организации | 30.04.2021 | отдел образования администрации Мценского района | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» выбрано в качестве уполномоченной организации | Принятый НПА о предоставлении субсидии уполномоченной организации на обеспечение внедрения системы ПФ |
|  | Заключение соглашения между уполномоченным органом и уполномоченной организацией о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией Проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 15.05.2021 | отдел образования администрации Мценского района | Заключенное соглашение | Заключенное соглашение |
|  | Заключение уполномоченной организацией договоров о возмещении затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей с поставщиками образовательных услуг | 31.05.2021 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» | Подписаны договора со всеми поставщиками услуг, включенными в реестр | Подписанные договора |
|  | Внесение изменений в муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с целью выделения средств на ПФ ДОД | 31.05.2021 | отдел образования администрации Мценского района | Скорректированы муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания | Отчет о выполнении мероприятия |
|  | Проведение 3 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД | 15.09.2021 | отдел образования администрации Мценского района | Проведение родительских собраний в школах, организация массовой выдачи сертификатов. Обучающие видеоролики о регистрации в Навигаторе и порядке получения сертификатов. Размещение пошаговых инструкций на сайтах образовательных учреждений и группах в социальных сетях, распространение печатных версий через образовательные учреждения. | Отчет о проведенной информационной кампании |
|  | Перераспределение остатков неиспользованных средств, предусмотренных на обеспечение сертификатов | 15.12.2021 | отдел образования администрации Мценского района | Внесены изменения в бюджетную роспись, муниципальную программу развития, заключены соглашения с образовательными организациями о предоставлении субсидии на иные цели. |  |